Acta de Constitución del Proyecto

# Información del proyecto

## Datos

| Empresa / Organización | Duoc UC Sede San Joaquín, Ingeniería Informática |
| --- | --- |
| Proyecto | CultureGo |
| Fecha de preparación | 10/08/2026 |
| Cliente | Cindy Contador |
| Patrocinador principal | Cindy Contador |

Propósito y justificación del proyecto

CultureGo busca resolver la dificultad que enfrentan tanto turistas como residentes de Santiago para encontrar atractivos culturales llamativos y distintos a los lugares habituales que aparecen en las plataformas actuales, cuya información es genérica y repetitiva. El proyecto busca visibilizar y unificar en una plataforma los sitios históricos y culturales de menor difusión, aportando valor tanto al turismo cultural como a la comunidad local.

Objetivo

Desarrollar y desplegar CultureGo, una aplicación móvil híbrida para Android e iOS que centralice y presente de forma resumida, filtrable y accesible la información de los atractivos turísticos y culturales de Santiago, con énfasis en los de menor visibilidad. La aplicación integrará en una sola plataforma el catálogo, el mapa interactivo, la gamificación, la gestión de usuarios, el soporte y la administración de contenido, y se entregará dentro del calendario académico de 18 semanas (agosto a diciembre de 2026) sin presupuesto institucional.

# Descripción del proyecto y entregables

El proyecto contempla los siguientes módulos: - Catálogo de atractivos turísticos y culturales (filtrable por tipo, comuna y gratuidad) - Mapa interactivo con geolocalización - Sistema de gamificación (mascota personalizable, medallas por visita) - Módulo de gestión de usuarios (registro, login, perfil) - Panel de administración con CRUD de lugares - Canal de soporte y recomendaciones (reportes, sugerencias, reseñas)- Entregables: - Aplicación móvil funcional (con posible versión web) - Panel de administración web - Base de datos de atractivos turísticos y culturales - Wireframes y documentación de diseño - Documentación técnica y de gestión del proyecto

# Objetivos

| Objetivo | Indicador de éxito |
| --- | --- |
| Alcance |  |
| Desarrollar una aplicación móvil funcional que incluya los módulos MVP: gestión de usuarios, catálogo filtrable, mapa interactivo y panel de administración. | El 100% de los módulos MVP definidos quedan implementados y operativos antes del despliegue final |
| Cronograma (Tiempo) |  |
| Cumplir con los hitos definidos en el cronograma del proyecto. | Al menos el 90% de los hitos se cumplen en la fecha o semana planificada. |
| Costo |  |
| Mantener el proyecto dentro del presupuesto académico (sin costos institucionales) | 0% de gasto institucional; uso exclusivo de herramientas y planes gratuitos durante el desarrollo. |
| Calidad |  |
| Entregar una aplicación usable y validada por usuarios reales | Pruebas de usabilidad con al menos 10 usuarios reales, con tasa de finalización de tareas >= 80% |
| Cumplir con los requisitos no funcionales críticos (rendimiento, seguridad, disponibilidad) | Catálogo carga en <3 segundos y el mapa responde en <2 segundos, según RNF-03 y RNF-04. |

# Alcance y exclusiones

| Incluido en el alcance (MVP) | Fuera del alcance de esta etapa |
| --- | --- |
| -Registro e inicio de sesión de usuarios -Edición de perfil básico -Catálogo de atractivos con filtros por tipo, comuna y gratuidad -Mapa interactivo con filtros, inicio de sesión y CRUD de lugares para administrador -Animación de carga durante los tiempos de espera. -Mascota personalizable y medallas por lugar visitado | -Reseña de lugares turísticos -Sección de soporte, recomendaciones y reporte de errores -Versión web de la aplicación. -Expansión a comunas o regiones fuera de Santiago. |

# Supuestos y restricciones

| Supuestos | Restricciones |
| --- | --- |
| -Se contará con acceso gratuito (o de bajo costo) a servicios de mapas y geolocalización durante el desarrollo. -El catálogo inicial de lugares podrá completarse con la información recopilada por el equipo. -El equipo dispondrá del tiempo académico planificado en el cronograma de hitos. | -Equipo de desarrollo reducido(3 personas). -Sin presupuesto institucional asignado. -Plazo fijo acotado al calendario académico. |

# Riesgos iniciales de alto nivel

- Desarrollo simultáneo de app móvil, web y panel admin con tiempo limitado - Mantenimiento manual del catálogo de lugares (actualización constante) - Dependencia de servicios externos (mapas, hosting) que podrían generar costos - Baja cantidad de usuarios activos que limite el componente de gamificación - Equipo reducido (3 personas) que exige buena priorización y organización

# Cronograma de hitos principales

| Hito | Fecha | Duración acumulada | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Coordinación inicial | Agosto 2026 | Semana 1 | Definición del problema, metodología y responsabilidades |
| Levantamiento de requerimientos | Agosto 2026 | Semana 2 | Requerimientos del proyecto y componentes del MVP |
| Diseño y arquitectura | Agosto - Sept. 2026 | Semana 3-4 | Diagramas, modelos y wireframes |
| Desarrollo frontend | Septiembre-Oct. 2026 | Semana 5-10 | Código frontend según diseños definidos |
| Desarrollo backend | Octubre- Nov. 2026 | Semana 10-15 | Implementación de base de datos y lógica backend |
| Pruebas | Noviembre 2026 | Semana 16-17 | Pruebas funcionales con usuarios reales |
| Despliegue | Diciembre 2026 | Semana 18 | Documentación y publicación de la versión final |

# Presupuesto inicial asignado

Proyecto académico sin presupuesto institucional asignado. Los costos asociados (hosting, dominio, servicios de mapas) serán cubiertos directamente por el equipo, priorizando herramientas y planes gratuitos mientras sea posible

# Lista de Interesados (stakeholders)

| Nombre | Cargo | Departamento / División |
| --- | --- | --- |
| Nicole Navarro | Equipo de desarrollo | Ingeniería Informática, Duoc Uc |
| Diana Ávila | Equipo de desarrollo | Ingeniería Informática, Duoc Uc |
| Benjamín González | Equipo de desarrollo | Ingeniería Informática, Duoc Uc |
| Docente guía | Asignatura Capstone, Duoc UC | Ingeniería Informática, Duoc Uc |
| Turistas nacionales e internacionales | Usuarios finales | - |
| Residentes de Santiago | Usuarios finales | - |
| Espacios culturales y patrimoniales de menor visibilidad | Beneficiarios indirectos | - |

# Aprobaciones

| Patrocinador | Fecha | Firma |
| --- | --- | --- |
| ## Nicole Navarro | 19/08/2026 |  |
| ## Benjamín González | 19/08/2026 |  |
| ## Diana Avila | 19/08/2026 |  |
| ## Cindy Contador |  |  |