Documento de Alcance del Proyecto

CultureGo

Aplicación móvil de atractivos turísticos y culturales de Santiago

Elaborado según las buenas prácticas de la Guía del PMBOK, 7.ª edición

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Proyecto | CultureGo |
| Documento | Documento de Alcance del Proyecto (línea base del alcance) |
| Versión | 1.2 |
| Fecha de elaboración | Septiembre de 2026 |
| Organización | Duoc UC, Sede San Joaquín — Ingeniería en Informática |
| Asignatura | Capstone / Proyecto de Título (APT) |
| Equipo de proyecto | Nicole Navarro, Benjamín González, Diana Ávila |
| Patrocinadora y clienta | Cindy Contador (docente guía) |
| Repositorio | https://github.com/nicolenavarrorojas/CultureGo |
| Enfoque de gestión | Tradicional en cascada (predictivo), con control por hitos |
| Estado | Para revisión y aprobación. |

# Índice

Índice	2

1. Introducción y propósito del documento	3

1.1 Propósito	3

1.2 Relación con otros documentos del proyecto	3

1.3 Audiencia	3

1.4 Documentos de referencia	3

1.5 Terminología utilizada	3

2. Descripción general del proyecto	5

2.1 Contexto y problema	5

2.2 Objetivo general	5

2.3 Descripción de la solución	5

2.4 Arquitectura y tecnologías comprometidas	5

3. Alcance del producto	7

3.1 Módulos funcionales incluidos	7

3.2 Detalle del alcance por módulo	7

3.3 Tipos de usuario y control de acceso	8

3.4 Requisitos no funcionales comprometidos	9

4. Alcance del proyecto	10

4.1 Entregables principales	10

4.2 Correspondencia con el checklist de documentación del curso	10

4.3 Estructura del trabajo	11

4.4 Hitos del proyecto	11

5. Exclusiones del alcance	12

6. Restricciones	13

7. Supuestos	13

8. Criterios de aceptación del alcance	15

9. Control de cambios del alcance	16

9.1 Procedimiento	16

9.2 Historial de versiones	16

# 1. Introducción y propósito del documento

## 1.1 Propósito

Este documento define el alcance del proyecto CultureGo: qué producto se construye, qué trabajo y entregables comprende, y qué queda explícitamente fuera. Su propósito es servir como línea base del alcance para la planificación, el desarrollo, el control de cambios y la evaluación del cumplimiento del proyecto.

El documento distingue dos dimensiones complementarias. El alcance del producto describe las funciones y características que tendrá la aplicación. El alcance del proyecto describe el trabajo necesario para entregarla, incluidos los entregables documentales exigidos por la asignatura.

## 1.2 Relación con otros documentos del proyecto

Este documento desarrolla el enunciado del alcance resumido en el capítulo 4 del Documento de Análisis del Sistema y es coherente con él. No reemplaza a la Especificación de Requisitos de Software (ERS), que detalla cada requisito con sus criterios de aceptación; aquí los requisitos se citan por su identificador para mantener la trazabilidad. Ante cualquier diferencia, prevalece la versión aprobada más reciente de la ERS y se debe abrir una solicitud de cambio para alinear este documento.

## 1.3 Audiencia

Está dirigido al equipo de proyecto, a la docente guía en su calidad de patrocinadora y clienta, y a la comisión evaluadora de la asignatura.

## 1.4 Documentos de referencia

- Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos (Guía del PMBOK), 7.ª edición, PMI.

- Acta de Constitución del Proyecto CultureGo (agosto de 2026).

- Especificación de Requisitos de Software CultureGo, según IEEE 830 v2.0 (RF-01 a RF-34, RNF-01 a RNF-15 sin RNF-11 ni RNF-14, y RN-01 a RN-15).

- Documento de Análisis del Sistema CultureGo, según la Guía del PMBOK.

- Planilla de Requerimientos CultureGo y Estructura de Desglose del Trabajo (EDT) del proyecto.

- Organización CultureGo — plantilla de planificación del Proyecto de Título.

- Wireframes de las pantallas Inicio, Mapa, Detalle de lugar, Mi perfil y Personalizar avatar.

- Repositorio del código fuente del proyecto en GitHub.

## 1.5 Terminología utilizada

Línea base del alcance: combinación del enunciado del alcance, la EDT y su diccionario, aprobada formalmente y modificable solo mediante control de cambios. Exclusión: elemento que se declara fuera del alcance para prevenir expectativas no comprometidas. MVP: conjunto de funcionalidades sin las cuales el proyecto no cumple su propósito. Ampliación: funcionalidad incorporada al alcance comprometido con posterioridad al MVP definido en el Acta de Constitución.

# 2. Descripción general del proyecto

## 2.1 Contexto y problema

La información sobre los atractivos turísticos y culturales de Santiago existe, pero está dispersa en sitios web extensos, poco optimizados para el teléfono y sin una estructura resumida que permita consultarla en el momento en que se necesita. En 2025 Chile recibió 6.004.567 turistas extranjeros, la cifra más alta desde 2017 (Subsecretaría de Turismo, 2026), con Santiago como principal destino, y a ellos se suman los residentes que desconocen buena parte del patrimonio de su propia ciudad, especialmente los sitios de menor visibilidad.

## 2.2 Objetivo general

Desarrollar y desplegar, dentro del calendario académico de 18 semanas y sin presupuesto institucional, una aplicación móvil funcional que centralice la información de los atractivos turísticos y culturales de Santiago e integre catálogo, mapa, gamificación, perfil, soporte y administración en una sola plataforma.

## 2.3 Descripción de la solución

CultureGo es una aplicación móvil híbrida para Android e iOS, con posibilidad de ejecutarse también como aplicación web, orientada al descubrimiento de atractivos culturales. Permite consultar un catálogo filtrable por tipo, comuna y gratuidad, ubicar los atractivos en un mapa interactivo, registrar visitas validadas por proximidad, obtener medallas, personalizar un avatar con los ítems que estas desbloquean, administrar el perfil y la cuenta, y enviar reportes y sugerencias con seguimiento de su estado. Un administrador de contenido mantiene el catálogo, resuelve los tickets y administra los usuarios y roles.

La propuesta se diferencia de las plataformas analizadas (Santiago Turismo y Registro de Museos de Chile) por su diseño mobile-first, un mapa central con cobertura de toda la ciudad, el filtro por gratuidad y la capa de gamificación.

## 2.4 Arquitectura y tecnologías comprometidas

La solución se organiza en tres capas y no contempla un servidor de aplicación propio: las reglas de negocio sensibles residen en la base de datos mediante políticas de seguridad a nivel de fila, funciones y disparadores.

| Capa | Tecnología | Función dentro del sistema |
| --- | --- | --- |
| Cliente móvil | Ionic 8 y Angular 20 (componentes standalone), empaquetado con Capacitor 8 | Presentación, navegación por pestañas (Inicio, Mapa y Perfil) y acceso a la geolocalización del dispositivo. |
| Mapa | Leaflet sobre teselas de OpenStreetMap | Renderizado del mapa interactivo y de los marcadores por categoría. |
| Backend | Supabase: PostgreSQL con PostGIS, Auth, Storage y API REST (PostgREST) | Persistencia, autenticación, almacenamiento de imágenes, funciones RPC geoespaciales, políticas RLS y disparadores. |
| Control de versiones | GitHub | Repositorio compartido del código fuente y de las migraciones de base de datos. |

# 3. Alcance del producto

## 3.1 Módulos funcionales incluidos

La tabla resume los módulos comprometidos y los requisitos funcionales que los componen. El campo Alcance distingue el núcleo MVP de las ampliaciones incorporadas posteriormente, según la clasificación de la ERS.

| Módulo | Funcionalidades incluidas | Requisitos | Alcance |
| --- | --- | --- | --- |
| Autenticación y cuenta | Registro, inicio y cierre de sesión, recuperación, restablecimiento y cambio de contraseña, aceptación de Términos y Condiciones y eliminación de cuenta. | RF-01, RF-02 / RF-13, RF-21, RF-22, RF-32, RF-33 | MVP / Ampliación |
| Catálogo | Listado de atractivos con nombre, tipo, comuna y gratuidad; filtros por tipo, comuna y gratuidad; búsqueda por nombre; ficha de detalle con reseñas de los usuarios. | RF-04 a RF-07 / RF-28, RF-30 | MVP / Ampliación |
| Mapa interactivo | Marcadores geolocalizados diferenciados por categoría, filtrado con los mismos criterios del catálogo y vista de lugares cercanos (Cerca de mí). | RF-08, RF-09 / RF-31 | MVP / Ampliación |
| Gamificación | Registro de visitas validado por proximidad, medallas automáticas, historial de progreso, avatar personalizable e ítems desbloqueables por medallas. | RF-14 a RF-16, RF-26, RF-27 | Ampliación |
| Perfil y configuración | Edición del perfil básico, configuración de la cuenta y modo oscuro. | RF-03 / RF-20, RF-34 | MVP / Ampliación |
| Soporte y tickets | Reporte de problemas en un lugar, sugerencia de nuevos lugares y seguimiento en "Mis tickets". | RF-17 a RF-19 | Ampliación |
| Administración | Acceso restringido por rol, CRUD de lugares con carga de imagen, gestión de reportes, revisión de sugerencias, moderación de reseñas y gestión de usuarios y roles. | RF-10, RF-11 / RF-23 a RF-25, RF-29 | MVP / Ampliación |
| Experiencia general | Animación de carga durante la obtención de datos. | RF-12 | MVP |

## 3.2 Detalle del alcance por módulo

### 3.2.1 Autenticación y gestión de cuenta

- Registro con correo y contraseña, confirmación de contraseña y aceptación obligatoria de los Términos y Condiciones (RF-01, RF-21, RN-02).

- Inicio de sesión y recuperación de contraseña mediante enlace enviado al correo, gestionados por Supabase Auth (RF-02, RF-13).

- Eliminación de la cuenta en autoservicio, con confirmación explícita e irreversible (RF-22, RN-11).

- Cambio de contraseña con la sesión activa y cierre de sesión (RF-32, RF-33).

### 3.2.2 Catálogo y mapa

- Pantalla de Inicio con saludo, buscador, accesos rápidos por categoría, una selección de lugares destacados y acceso al mapa; el catálogo completo es una vista independiente.

- Filtros por tipo de atractivo, comuna y gratuidad, este último como elemento diferenciador frente a las referencias analizadas (RF-05 a RF-07).

- Búsqueda de lugares por nombre desde Inicio y desde el catálogo (RF-30).

- Ficha de detalle con imagen, dirección, gratuidad, horario y contacto, y con las acciones de registrar visita y reportar un problema.

- Reseñas en la ficha de cada lugar: cualquier persona puede leerlas y un usuario autenticado publica una por lugar, con calificación de 1 a 5 estrellas y comentario opcional; si vuelve a publicar, se actualiza la anterior (RF-28, RN-15).

- Mapa con marcadores por categoría, centrado según la ubicación del usuario y con búsqueda de lugares cercanos mediante una función RPC con PostGIS. Un lugar sin coordenadas válidas no se dibuja en el mapa (RF-08, RF-09, RF-31, RN-10).

### 3.2.3 Gamificación

- Registro de visita solo dentro del radio de proximidad calculado con la fórmula de Haversine, con un período de enfriamiento de 6 horas por lugar (RF-14, RN-03, RN-04).

- Otorgamiento automático de medallas en el servidor según la cantidad de lugares distintos visitados, general o por categoría (RF-15, RN-05, RN-06).

- Historial de lugares visitados, medallas obtenidas y progreso por categoría (RF-16).

- Avatar antropomorfo de animal configurable en cuatro componentes (boca, ojos, accesorio y ropa o cuerpo), con ítems iniciales e ítems desbloqueados de forma permanente al obtener medallas (RF-26, RF-27, RN-13, RN-14).

### 3.2.4 Perfil, configuración y soporte

- Perfil con avatar, estadísticas, medallas recientes y accesos a historial, personalización, tickets y configuración, incluido el modo oscuro (RF-03, RF-20, RF-34).

- Envío de reportes sobre la información de un lugar y sugerencias de nuevos lugares, ambos asociados a la cuenta del usuario y con estado visible en "Mis tickets" (RF-17 a RF-19, RN-09).

### 3.2.5 Administración

- Panel de administración integrado en la misma aplicación, protegido en la interfaz por el guard de ruta de administrador y en la base de datos por políticas RLS (RF-10, RN-07).

- Creación, consulta, actualización y eliminación de lugares con carga de la imagen asociada en Supabase Storage (RF-11).

- Gestión del estado de los reportes y revisión de sugerencias con su ubicación referencial; una sugerencia aprobada no crea el lugar automáticamente (RF-23, RF-24, RN-12).

- Moderación de reseñas: el administrador puede eliminar cualquier reseña desde la ficha del lugar; una cuenta sin ese rol no puede hacerlo, ni siquiera mediante llamadas directas a la API (RF-29, RN-15).

- Consulta de cuentas y administración del rol de administrador, con protección contra la autoasignación del rol (RF-25, RN-08).

## 3.3 Tipos de usuario y control de acceso

| Actor | Acceso comprendido en el alcance | Mecanismo de control |
| --- | --- | --- |
| Visitante | Catálogo, detalle de lugares, mapa, registro, inicio de sesión y recuperación de contraseña. | Rutas públicas, sin guard. |
| Usuario registrado | Todo lo anterior, más visitas, medallas, historial, avatar, perfil, configuración, tickets y publicación de reseñas. | Guard de autenticación en la interfaz y políticas RLS por usuario en la base de datos. |
| Administrador de contenido | Todo lo anterior, más el panel de administración y la moderación de reseñas. | Guard de administrador en la interfaz; políticas RLS, funciones con privilegios definidos y disparador que protege el rol en la base de datos. |

## 3.4 Requisitos no funcionales comprometidos

El alcance incluye el cumplimiento de los requisitos no funcionales vigentes de la ERS (RNF-01 a RNF-15, salvo RNF-11 y RNF-14, retirados en la versión 2.0). Entre ellos destacan: carga del catálogo en menos de 3 segundos y respuesta del mapa en un máximo de 3 segundos (RNF-03, RNF-04); acceso a la ficha de un atractivo en un máximo de 3 pasos y diseño mobile-first (RNF-01, RNF-02); contraseñas cifradas y acceso administrativo restringido por rol (RNF-06, RNF-07); contraste mínimo AA según WCAG (RNF-12), y solicitud explicada del permiso de geolocalización (RNF-15).

# 4. Alcance del proyecto

## 4.1 Entregables principales

Los entregables coinciden con los definidos en el Documento de Análisis del Sistema.

| Código | Entregable | Descripción |
| --- | --- | --- |
| E-01 | Aplicación móvil funcional | Aplicación Ionic + Angular empaquetada con Capacitor, con todos los módulos comprometidos operativos. |
| E-02 | Panel de administración | Módulo de administración con CRUD de lugares, resolución de reportes y sugerencias, y gestión de usuarios y roles. |
| E-03 | Base de datos poblada | Esquema en Supabase con PostGIS, políticas de acceso, funciones y disparadores, y catálogo inicial de atractivos cargado. |
| E-04 | Documentación de diseño | Wireframes, modelo de datos, diagrama de arquitectura y definición visual. |
| E-05 | Documentación de requisitos | ERS con RF-01 a RF-34 y RNF-01 a RNF-15 (13 vigentes; RNF-11 y RNF-14 retirados), planilla de requerimientos y matriz de trazabilidad. |
| E-06 | Documentación de gestión | Acta de constitución, documento de análisis, este documento de alcance, EDT con su diccionario y registro de riesgos. |
| E-07 | Informe de pruebas | Resultados de las pruebas funcionales y de usabilidad con usuarios reales, con hallazgos y correcciones. |
| E-08 | Entrega final | Aplicación desplegada, documentación consolidada y presentación de cierre. |

## 4.2 Correspondencia con el checklist de documentación del curso

La documentación exigida por la asignatura se agrupa dentro de los entregables anteriores de la siguiente forma:

| Etapa del checklist | Documentos | Entregable |
| --- | --- | --- |
| Inicio | Acta de constitución, identificación de interesados, objetivos y alcance. | E-06 |
| Requisitos | Especificación de Requisitos de Software, planilla de requerimientos y matriz de trazabilidad. | E-05 |
| Análisis | Documento de análisis del sistema y casos de uso (descripción y diagramas). | E-06 |
| Diseño | Diseño de software, diagramas UML (clases, secuencia, actividades, componentes y despliegue), diseño de base de datos y wireframes. | E-04 |
| Desarrollo | Especificaciones técnicas, tecnologías, estructura del proyecto, convenciones de código y código fuente en el repositorio. | E-01, E-02, E-03 |
| Pruebas | Plan de pruebas, casos de prueba, evidencias e informe de resultados. | E-07 |
| Implementación y cierre | Plan de implementación, configuración del sistema, evidencias de puesta en marcha, informe final de cierre y manuales de usuario, instalación y técnico. | E-08 |

## 4.3 Estructura del trabajo

El trabajo se descompone en cuatro fases según la EDT aprobada. Lo que no aparece en la EDT no forma parte del alcance.

| Fase | Paquetes de trabajo | Duración |
| --- | --- | --- |
| 1.0 Planificación | 1.1 Coordinación inicial; 1.2 Levantamiento de requerimientos. | 2 semanas |
| 2.0 Diseño | 2.1 Diseño y arquitectura. | 2 semanas |
| 3.0 Desarrollo | 3.1 Desarrollo frontend; 3.2 Desarrollo backend (con solapamiento en las semanas 10 a 15). | 11 semanas |
| 4.0 Pruebas y Despliegue | 4.1 Pruebas; 4.2 Despliegue. | 3 semanas |
| Total | — | 18 semanas |

## 4.4 Hitos del proyecto

| Hito | Fecha | Semana |
| --- | --- | --- |
| Coordinación inicial | Agosto 2026 | 1 |
| Levantamiento de requerimientos | Agosto 2026 | 2 |
| Diseño y arquitectura | Agosto – septiembre 2026 | 3-4 |
| Desarrollo frontend | Septiembre – octubre 2026 | 5-10 |
| Desarrollo backend | Octubre – noviembre 2026 | 10-15 |
| Pruebas | Noviembre 2026 | 16-17 |
| Despliegue | Diciembre 2026 | 18 |

# 5. Exclusiones del alcance

Lo siguiente queda fuera del alcance y no será entregado en esta etapa. Se declara de forma explícita para prevenir expectativas no comprometidas.

| ID | Exclusión | Aclaración |
| --- | --- | --- |
| EX-01 | Sin uso desde la versión 1.2: las reseñas y valoraciones de lugares se incorporaron al alcance. | Ahora forman parte del alcance según la ERS v2.0 (RF-28 y RF-29). Se conserva el identificador por trazabilidad. |
| EX-02 | Sistema de puntaje acumulable o recompensas canjeables. | La gamificación se limita a visitas, medallas y avatar. |
| EX-03 | Versión web publicada como producto independiente con funcionalidades propias. | La aplicación puede ejecutarse como web, pero con las mismas funciones del cliente móvil. |
| EX-04 | Panel de administración como aplicación separada. | La administración se realiza dentro de la misma aplicación Ionic. |
| EX-05 | Expansión del catálogo a comunas o regiones fuera de Santiago. | La arquitectura lo permite a futuro (RNF-08). |
| EX-06 | Integración automática con fuentes externas de datos turísticos. | La mantención del catálogo es manual (C-08). |
| EX-07 | Traducción de la aplicación o de los contenidos a otros idiomas. | La interfaz y los contenidos se entregan en español (C-06). |
| EX-08 | Publicación en las tiendas de aplicaciones y mantenimiento posterior a la entrega académica. | Se entregan builds funcionales, sin gestión de cuentas de desarrollador. |
| EX-09 | Backend o servidor de aplicación propio. | Toda la lógica de datos se resuelve en Supabase (C-04). |
| EX-10 | Modo sin conexión y sincronización diferida. | Ante la pérdida de conectividad, la aplicación informa un error de red. |
| EX-11 | Notificaciones push. | El aviso de medallas obtenidas se entrega dentro de la aplicación (RF-15). |
| EX-12 | Analítica avanzada o paneles de reportería de negocio. | Solo se contempla la gestión operativa de reportes y sugerencias. |

# 6. Restricciones

| ID | Tipo | Restricción |
| --- | --- | --- |
| C-01 | Cronograma | El proyecto debe completarse en 18 semanas, entre agosto y diciembre de 2026, con fecha de entrega fija determinada por el calendario académico. |
| C-02 | Costo | No existe presupuesto institucional asignado. Cualquier costo lo asume el equipo, por lo que deben privilegiarse herramientas y planes gratuitos. |
| C-03 | Recursos | El equipo se compone de tres personas que además cursan otras asignaturas; no hay posibilidad de incorporar personal adicional. |
| C-04 | Tecnológica | La solución debe construirse sobre Ionic, Angular, Capacitor, Supabase y Leaflet con teselas de OpenStreetMap. Estas decisiones están tomadas y no se reabren. |
| C-05 | Plataforma | La aplicación debe ser utilizable en pantallas de smartphone con diseño mobile-first y funcionar en las versiones recientes de Android e iOS. |
| C-06 | Dominio | La cobertura del catálogo se limita a las comunas de Santiago y el idioma de la interfaz y de los contenidos es el español. |
| C-07 | Seguridad | Las credenciales de los servicios no se versionan en el repositorio y el control de acceso debe aplicarse en la base de datos, no solo en la interfaz. |
| C-08 | Operación | La mantención del catálogo es manual, a cargo del administrador de contenido; no hay integración automática con fuentes externas. |
| C-09 | Académica | Los entregables deben ajustarse a los formatos y plazos exigidos por la asignatura y ser validados por la docente guía. |

Los planes gratuitos de Supabase y la política de uso del servidor público de teselas de OpenStreetMap limitan la capacidad de almacenamiento, el ancho de banda y el volumen de solicitudes disponibles, lo que se gestiona mediante el riesgo R-05 del Documento de Análisis.

# 7. Supuestos

| ID | Supuesto | Riesgo asociado |
| --- | --- | --- |
| S-01 | Los servicios de backend y de mapas se mantendrán disponibles en planes gratuitos durante todo el proyecto. | R-05 |
| S-02 | El equipo dispondrá del tiempo académico planificado en el cronograma de hitos. | R-03 |
| S-03 | El catálogo inicial podrá completarse con información recopilada por el equipo desde fuentes públicas. | R-09 |
| S-04 | Los usuarios finales cuentan con un smartphone con conexión a datos y capacidad de geolocalización. | R-12 |
| S-05 | Será posible reclutar al menos tres usuarios reales para las pruebas de usabilidad. | R-08 |
| S-06 | Los tres integrantes permanecerán en el proyecto hasta su cierre. | R-10 |
| S-07 | Las decisiones tecnológicas ya adoptadas se mantendrán sin cambios durante el desarrollo. | — |

# 8. Criterios de aceptación del alcance

El alcance se considera cumplido cuando se verifican los siguientes criterios:

| ID | Criterio | Requisitos | Medio de verificación |
| --- | --- | --- | --- |
| CA-01 | Una persona puede registrarse aceptando los Términos y Condiciones, iniciar y cerrar sesión, recuperar o cambiar su contraseña y eliminar su cuenta sin intervención del equipo. | RF-01, RF-02, RF-13, RF-21, RF-22, RF-32, RF-33 | Casos de prueba funcionales. |
| CA-02 | El catálogo y el mapa muestran lugares reales cargados en Supabase, filtrables por tipo, comuna y gratuidad, con búsqueda por nombre y vista de lugares cercanos. | RF-04 a RF-09, RF-30, RF-31 | Demostración funcional y casos de prueba. |
| CA-03 | Un usuario registra una visita solo dentro del radio de proximidad y respetando el período de enfriamiento. | RF-14 | Pruebas en terreno y casos de prueba. |
| CA-04 | Las medallas se otorgan automáticamente por lugares distintos visitados y desbloquean los ítems de avatar asociados. | RF-15, RF-16, RF-26, RF-27 | Casos de prueba e inspección de la base de datos. |
| CA-05 | Un usuario autenticado envía reportes y sugerencias y consulta su estado en "Mis tickets". | RF-17 a RF-19 | Casos de prueba funcionales. |
| CA-06 | Un administrador gestiona lugares, reportes, sugerencias, reseñas y roles; una cuenta sin ese rol no accede al panel ni puede operar sobre esos datos mediante llamadas directas a la API. | RF-10, RF-11, RF-23 a RF-25, RF-29 | Pruebas de acceso por rol en la interfaz y en la base de datos. |
| CA-07 | El sistema cumple las cotas de rendimiento, seguridad y accesibilidad comprometidas. | RNF-01 a RNF-15 (salvo RNF-11 y RNF-14) | Mediciones registradas en el informe de pruebas. |
| CA-08 | Toda la documentación del apartado 4.2 existe, está actualizada respecto del código vigente y fue entregada según el cronograma. | E-04 a E-08 | Revisión documental de la docente guía. |
| CA-09 | Un usuario autenticado publica y actualiza su reseña de un lugar, un administrador puede eliminarla, y el usuario puede activar el modo oscuro. | RF-28, RF-29, RF-34 | Casos de prueba funcionales. |

# 9. Control de cambios del alcance

## 9.1 Procedimiento

Toda incorporación, modificación o eliminación de funcionalidad respecto de esta línea base debe documentarse como solicitud de cambio, evaluarse contra el cronograma y la capacidad del equipo, y aprobarse por la patrocinadora antes de incorporarse a la ERS y a este documento. Este control es especialmente relevante en este proyecto, cuyo alcance ya creció respecto del MVP original con la incorporación de la gamificación, el avatar, el módulo de tickets, las reseñas y las funciones ampliadas de administración.

## 9.2 Historial de versiones

| Versión | Fecha | Descripción del cambio | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | Septiembre de 2026 | Versión inicial del documento de alcance. | Equipo CultureGo |
| 1.1 | Septiembre de 2026 | Adaptación al formato de la ERS y del Documento de Análisis. Se completan los datos del proyecto; se excluyen las reseñas; se incorporan el filtro por gratuidad, el registro de visitas por proximidad, el desbloqueo de ítems de avatar, la configuración y eliminación de cuenta, las sugerencias, "Mis tickets", la gestión de usuarios y roles y la animación de carga; se alinean entregables, restricciones, supuestos y criterios de aceptación con el Documento de Análisis. | Equipo CultureGo |
| 1.2 | Octubre de 2026 | Alineación con la ERS v2.0: se incorporan RF-28 a RF-34 (reseñas y su moderación, búsqueda por nombre, lugares cercanos, cambio de contraseña, cierre de sesión y modo oscuro) y RN-15; se deja sin uso la exclusión EX-01; se agrega el criterio CA-09; se actualiza la cifra de turistas de 2025 según la Subsecretaría de Turismo, y la selección de Inicio pasa a llamarse lugares destacados. Se explicita la metodología tradicional en cascada y la meta de las pruebas de usabilidad pasa a al menos tres usuarios (S-05). | Equipo CultureGo |