Documento de Análisis del Sistema

CultureGo

Aplicación móvil de atractivos turísticos y culturales de Santiago

Elaborado según las buenas prácticas de la Guía del PMBOK, 7.ª edición

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Proyecto | CultureGo |
| Documento | Documento de Análisis del Sistema (análisis de sistemas y gestión de proyectos) |
| Versión | 2.0 |
| Fecha de elaboración | Agosto de 2026 |
| Organización | Duoc UC, Sede San Joaquín — Ingeniería en Informática |
| Asignatura | Capstone / Proyecto de Título (APT) |
| Equipo de proyecto | Nicole Navarro, Benjamín González, Diana Ávila |
| Patrocinadora y clienta | Cindy Contador (docente guía) |
| Enfoque de gestión | Predictivo, con control por hitos |
| Estado | Para revisión y aprobación |

# Índice

Índice	2

1. Introducción y propósito del documento	3

1.1 Propósito	3

1.2 Alcance del documento	3

1.3 Audiencia	3

1.4 Documentos de referencia	3

1.5 Terminología de gestión utilizada	3

2. Descripción general del sistema	5

2.1 Visión del producto	5

2.2 Objetivo general del proyecto	5

2.3 Objetivos específicos	5

2.4 Arquitectura general de la solución	5

3. Registro de interesados	7

4. Enunciado del alcance del proyecto	9

4.1 Descripción del alcance del producto	9

4.2 Entregables principales	9

4.3 Trabajo incluido en el alcance	9

4.4 Exclusiones explícitas	10

4.5 Línea base del alcance y control de cambios	10

5. Requisitos del sistema	11

5.1 Requisitos funcionales	11

5.2 Requisitos no funcionales	12

6. Actores y casos de uso principales	13

6.1 Actores del sistema	13

6.2 Casos de uso principales	13

6.3 Descripción textual del diagrama de casos de uso	1

7. Estructura de Desglose del Trabajo (EDT)	1

7.1 Estructura jerárquica	1

7.2 Diccionario de la EDT	1

7.3 Resumen por módulo	1

7.4 Hitos del proyecto	1

8. Registro de riesgos	1

9. Matriz RACI	1

9.1 Roles del equipo	1

9.2 Asignación de responsabilidades	1

10. Supuestos y restricciones	1

10.1 Supuestos	1

10.2 Restricciones	1

11. Criterios de aceptación y definición de éxito	1

11.1 Criterios de éxito del proyecto	1

11.2 Definición de terminado	1

11.3 Criterios de aceptación del producto	1

# 1. Introducción y propósito del documento

## 1.1 Propósito

Este documento integra el análisis del sistema CultureGo con la planificación de su desarrollo como proyecto. Su propósito es dejar establecido, en un solo instrumento, qué se va a construir, para quiénes, con qué límites y bajo qué condiciones de trabajo, de modo que el equipo, la docente guía y la comisión evaluadora compartan una misma referencia durante todo el ciclo de vida del proyecto.

El documento cumple dos funciones complementarias. Desde el análisis de sistemas, identifica actores, casos de uso y requisitos. Desde la gestión de proyectos, fija la línea base del alcance, el desglose del trabajo, los riesgos identificados, la asignación de responsabilidades y los criterios con los que se declarará exitoso el proyecto.

## 1.2 Alcance del documento

El documento se redacta desde el punto de partida del proyecto (agosto de 2026) y cubre la totalidad del trabajo comprometido hasta el despliegue final, previsto para diciembre de 2026. No reemplaza a la Especificación de Requisitos de Software (ERS), que desarrolla cada requisito en detalle; aquí los requisitos se presentan en forma resumida y trazable, y la ERS se cita como documento de referencia.

## 1.3 Audiencia

Está dirigido al equipo de proyecto, a la docente guía en su calidad de patrocinadora y clienta, y a la comisión evaluadora de la asignatura. Se emplea terminología estándar de gestión de proyectos, explicada la primera vez que aparece, de modo que también resulte legible para un lector sin formación en la materia.

## 1.4 Documentos de referencia

- Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos (Guía del PMBOK), 7.ª edición, PMI.

- Acta de Constitución del Proyecto CultureGo (agosto de 2026).

- Especificación de Requisitos de Software CultureGo (RF-01 a RF-34 y RNF-01 a RNF-15, sin RNF-11 ni RNF-14).

- Planilla de Requerimientos CultureGo y Estructura de Desglose del Trabajo (EDT) del proyecto.

- Organización CultureGo — plantilla de planificación del Proyecto de Título.

- Wireframes de las pantallas Inicio, Mapa, Detalle de lugar, Mi perfil y Personalizar avatar.

## 1.5 Terminología de gestión utilizada

Interesado: persona u organización que afecta o resulta afectada por el proyecto. Línea base del alcance: combinación del enunciado del alcance, la EDT y su diccionario, aprobada formalmente y modificable solo mediante control de cambios. EDT: descomposición jerárquica del trabajo total en paquetes manejables. Registro de riesgos: inventario de eventos inciertos con su probabilidad, impacto y respuesta planificada. Matriz RACI: asignación de responsabilidades que distingue entre quien ejecuta, quien responde, a quien se consulta y a quien se informa.

# 2. Descripción general del sistema

## 2.1 Visión del producto

CultureGo es una aplicación móvil híbrida que centraliza la información de los atractivos turísticos y culturales de Santiago y la presenta de forma resumida, filtrable y pensada para consultarse en la calle. Su foco está en los sitios de menor visibilidad, que hoy quedan fuera de las recomendaciones habituales.

La necesidad se sostiene en un problema concreto: la información existe, pero está dispersa en sitios extensos, mal optimizados para el teléfono y sin una estructura que permita consultarla en el momento en que se necesita. En 2025 más de 2,1 millones de turistas visitaron Chile, con Santiago como principal destino, y a ellos se suman los propios residentes que desconocen buena parte del patrimonio de su ciudad.

El sistema se diferencia de las plataformas analizadas en cuatro aspectos: es mobile-first, ofrece un mapa central con cobertura de toda la ciudad, incorpora el filtro por gratuidad que ninguna referencia entrega, y suma una capa de gamificación que incentiva la visita presencial mediante el registro de visitas, las medallas y la personalización de un avatar.

## 2.2 Objetivo general del proyecto

Desarrollar y desplegar, dentro del calendario académico de 18 semanas y sin presupuesto institucional, una aplicación móvil funcional que centralice la información de los atractivos turísticos y culturales de Santiago e integre catálogo, mapa, gamificación, perfil, soporte y administración en una sola plataforma.

## 2.3 Objetivos específicos

- Diseñar y poblar un catálogo de atractivos clasificado por categoría, comuna y condición de gratuidad.

- Implementar un mapa interactivo con geolocalización que permita visualizar y filtrar los atractivos.

- Desarrollar un sistema de gamificación basado en visitas validadas por proximidad, medallas automáticas y personalización del avatar.

- Construir el módulo de gestión de usuarios y cuenta, y un panel de administración con mantención del catálogo y resolución de tickets.

- Incorporar un canal de soporte que permita reportar errores y sugerir nuevos lugares, con seguimiento del estado.

- Validar la usabilidad y la pertinencia de la solución mediante pruebas con usuarios reales.

## 2.4 Arquitectura general de la solución

La solución se estructura en tres capas. El cliente móvil se construye con Ionic y Angular y se empaqueta para Android e iOS con Capacitor; el mapa se renderiza con Leaflet sobre teselas de OpenStreetMap y la ubicación se obtiene mediante el módulo de geolocalización de Capacitor. Los servicios de backend los provee Supabase: base de datos PostgreSQL con la extensión geoespacial PostGIS, autenticación, almacenamiento de imágenes y una API REST generada sobre el esquema. No existe un servidor de aplicación propio, de modo que las reglas de negocio sensibles residen en la base de datos, mediante políticas de acceso por fila, funciones y disparadores.

Esta decisión arquitectónica tiene una consecuencia de gestión relevante: reduce el trabajo de construcción de backend, pero traslada el riesgo a la correcta configuración de las políticas de seguridad y a la dependencia de un proveedor externo, ambos aspectos recogidos en el registro de riesgos.

# 3. Registro de interesados

El registro identifica a quienes afectan o resultan afectados por el proyecto, su interés, su nivel de influencia sobre las decisiones y lo que esperan del resultado. La estrategia indica cómo se los involucrará.

| Interesado | Rol | Interés principal | Influencia | Expectativas | Estrategia de involucramiento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cindy Contador | Docente guía, patrocinadora y clienta | Que el proyecto cumpla los estándares académicos y demuestre las competencias del perfil de egreso. | Alta | Entregables completos, documentación formal y avance sostenido según cronograma. | Gestionar de cerca: revisión en cada hito y validación de los entregables. |
| Nicole Navarro | Integrante del equipo de proyecto | Completar el proyecto de título con una solución funcional y bien documentada. | Alta | Reparto claro de tareas y cumplimiento de plazos. | Participación directa; seguimiento semanal del avance. |
| Benjamín González | Integrante del equipo de proyecto | Completar el proyecto de título con una solución funcional y bien documentada. | Alta | Reparto claro de tareas y cumplimiento de plazos. | Participación directa; seguimiento semanal del avance. |
| Diana Ávila | Integrante del equipo de proyecto | Completar el proyecto de título con una solución funcional y bien documentada. | Alta | Reparto claro de tareas y cumplimiento de plazos. | Participación directa; seguimiento semanal del avance. |
| Comisión evaluadora | Evaluación final del proyecto de título | Verificar el cumplimiento de los objetivos y la calidad técnica de la solución. | Alta | Documentación coherente, solución operativa y defensa fundamentada. | Informar: entrega de documentación final y presentación. |
| Usuarios de prueba | Participantes de las pruebas de usabilidad | Que la app sea comprensible y útil sin instrucciones previas. | Media | Una app clara, rápida y sin errores visibles. | Consultar: reclutamiento anticipado y sesiones guiadas en la fase de pruebas. |
| Turistas y residentes | Usuarios finales | Descubrir atractivos culturales distintos de los habituales, con información breve y confiable. | Baja | Información actualizada, filtros útiles y uso fluido en movimiento. | Representados mediante los usuarios de prueba y el canal de reportes. |
| Espacios culturales de menor visibilidad | Beneficiarios indirectos | Ganar difusión entre visitantes y residentes. | Baja | Aparecer con información correcta en el catálogo. | Monitorear; incorporación mediante el catálogo y las sugerencias de usuarios. |
| Supabase y OpenStreetMap | Proveedores de servicios técnicos | No aplica: relación de uso bajo planes gratuitos y políticas de uso aceptable. | Baja | Uso dentro de los límites de sus planes y políticas. | Monitorear consumo y condiciones del servicio. |

En términos de la matriz poder-interés, la docente guía y la comisión evaluadora se ubican en el cuadrante de alto poder y alto interés, y concentran la gestión activa. El equipo tiene alto poder y alto interés por definición. Los usuarios de prueba presentan interés alto con poder medio y se gestionan mediante consulta. Los usuarios finales y los espacios culturales tienen interés alto pero poder bajo, y se los mantiene informados indirectamente. Los proveedores técnicos, con poder bajo sobre las decisiones pero alta capacidad de afectar la operación, se monitorean.

# 4. Enunciado del alcance del proyecto

## 4.1 Descripción del alcance del producto

El producto es una aplicación móvil híbrida para Android e iOS que permite a un usuario final consultar y filtrar un catálogo de atractivos culturales, ubicarlos en un mapa interactivo, registrar visitas validadas por proximidad, obtener medallas, personalizar un avatar con los ítems que estas desbloquean, administrar su perfil y su cuenta, y enviar reportes y sugerencias con seguimiento de su estado. A un administrador de contenido le permite mantener el catálogo, resolver los tickets recibidos y administrar usuarios y roles.

## 4.2 Entregables principales

| Código | Entregable | Descripción |
| --- | --- | --- |
| E-01 | Aplicación móvil funcional | Aplicación Ionic + Angular empaquetada con Capacitor, con todos los módulos comprometidos operativos. |
| E-02 | Panel de administración | Módulo de administración con CRUD de lugares, resolución de reportes y sugerencias, moderación de reseñas y gestión de usuarios y roles. |
| E-03 | Base de datos poblada | Esquema en Supabase con PostGIS, políticas de acceso, funciones y disparadores, y catálogo inicial de atractivos cargado. |
| E-04 | Documentación de diseño | Wireframes, modelo de datos, diagrama de arquitectura y definición visual. |
| E-05 | Documentación de requisitos | ERS con RF-01 a RF-34 y RNF-01 a RNF-15 (13 vigentes; RNF-11 y RNF-14 retirados), planilla de requerimientos y matriz de trazabilidad. |
| E-06 | Documentación de gestión | Acta de constitución, este documento de análisis, EDT con su diccionario y registro de riesgos. |
| E-07 | Informe de pruebas | Resultados de las pruebas funcionales y de usabilidad con usuarios reales, con hallazgos y correcciones. |
| E-08 | Entrega final | Aplicación desplegada, documentación consolidada y presentación de cierre. |

## 4.3 Trabajo incluido en el alcance

- Registro, inicio y cierre de sesión, recuperación y cambio de contraseña, y aceptación de Términos y Condiciones.

- Edición de perfil, configuración de cuenta, modo oscuro y eliminación de cuenta en autoservicio.

- Catálogo de atractivos con búsqueda por nombre, filtros por tipo, comuna y gratuidad, y ficha de detalle por lugar.

- Mapa interactivo con marcadores diferenciados por categoría, los mismos criterios de filtrado y vista de lugares cercanos.

- Reseñas de lugares con calificación de 1 a 5 estrellas y comentario opcional, moderadas por el administrador.

- Registro de visitas validado por proximidad, otorgamiento automático de medallas e historial de progreso.

- Avatar personalizable en cuatro componentes, con ítems desbloqueables mediante medallas.

- Reporte de problemas de un lugar o de la aplicación, sugerencia de nuevos lugares y seguimiento de tickets.

- Panel de administración: CRUD de lugares con carga de imágenes, resolución de reportes y sugerencias, moderación de reseñas y gestión de usuarios y roles.

- Carga inicial del catálogo de atractivos de las comunas de Santiago.

- Pruebas funcionales y de usabilidad con usuarios reales, y documentación completa del proyecto.

## 4.4 Exclusiones explícitas

Lo siguiente queda fuera del alcance y no será entregado en esta etapa. Se declara de forma explícita para prevenir expectativas no comprometidas.

- Sistema de puntaje acumulable o recompensas canjeables: la gamificación se limita a visitas, medallas y avatar.

- Versión web de la aplicación, ya sea como producto independiente o como adaptación de la aplicación móvil.

- Expansión del catálogo a comunas o regiones fuera de Santiago.

- Integración automática con fuentes externas de datos turísticos: la mantención del catálogo es manual.

- Traducción de la aplicación o de los contenidos a otros idiomas.

- Publicación en las tiendas de aplicaciones y actividades de mantenimiento posteriores a la entrega académica.

## 4.5 Línea base del alcance y control de cambios

La línea base del alcance está formada por el enunciado de este capítulo, la EDT del capítulo 7 y su diccionario. Toda incorporación posterior de funcionalidad debe documentarse como solicitud de cambio, evaluarse contra el cronograma y la capacidad del equipo, y aprobarse por la patrocinadora antes de incorporarse a la ERS. Este control es especialmente relevante en este proyecto: el alcance ya creció una vez respecto del MVP original, al incorporarse la gamificación, el avatar, el módulo de tickets y las funciones ampliadas de administración. Más adelante se retiraron los requisitos RNF-11 (portabilidad a web) y RNF-14 (consumo de datos y batería), por no corresponder al alcance comprometido. Por último, en la revisión de octubre de 2026 se incorporaron RF-28 a RF-34 para documentar funciones ya implementadas que no tenían requisito: reseñas y su moderación, búsqueda por texto, lugares cercanos, cambio de contraseña, cierre de sesión y modo oscuro.

# 5. Requisitos del sistema

Los requisitos se presentan aquí en forma resumida y trazable. Su descripción completa, con criterios de aceptación y cotas de tiempo, se encuentra en la ERS del proyecto, que constituye la referencia detallada. Los requisitos no funcionales vigentes son trece: RNF-11 y RNF-14 fueron retirados y sus identificadores no se reutilizan.

## 5.1 Requisitos funcionales

| ID | Requisito | Prioridad | Alcance | Módulo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RF-01 | Registro de usuario | Alta | MVP | Autenticación |
| RF-02 | Inicio de sesión | Alta | MVP | Autenticación |
| RF-13 | Recuperación y restablecimiento de contraseña | Media | Ampliación | Autenticación |
| RF-21 | Aceptación y consulta de Términos y Condiciones | Alta | Ampliación | Autenticación |
| RF-22 | Eliminación de cuenta | Media | Ampliación | Autenticación |
| RF-32 | Cambio de contraseña con sesión activa | Media | Ampliación | Autenticación |
| RF-33 | Cierre de sesión | Alta | Ampliación | Autenticación |
| RF-04 | Visualización de lugares turísticos | Alta | MVP | Catálogo |
| RF-05 | Filtro por tipo de atractivo | Alta | MVP | Catálogo |
| RF-06 | Filtro por comuna | Alta | MVP | Catálogo |
| RF-07 | Filtro por gratuidad | Alta | MVP | Catálogo |
| RF-30 | Búsqueda de lugares por texto | Alta | Ampliación | Catálogo |
| RF-28 | Publicación y consulta de reseñas | Media | Ampliación | Catálogo |
| RF-08 | Visualización de atractivos en el mapa | Alta | MVP | Mapa |
| RF-09 | Filtro de atractivos en el mapa | Alta | MVP | Mapa |
| RF-31 | Lugares cercanos (Cerca de mí) | Media | Ampliación | Mapa |
| RF-14 | Registro de visita a un lugar | Alta | Ampliación | Gamificación |
| RF-15 | Otorgamiento de medallas | Alta | Ampliación | Gamificación |
| RF-16 | Historial de visitas y medallas | Media | Ampliación | Gamificación |
| RF-26 | Personalización del avatar | Media | Ampliación | Gamificación |
| RF-27 | Desbloqueo de ítems de avatar por medallas | Media | Ampliación | Gamificación |
| RF-03 | Edición de perfil básico | Media | MVP | Perfil |
| RF-20 | Configuración de cuenta | Media | Ampliación | Perfil |
| RF-34 | Modo oscuro | Baja | Ampliación | Perfil |
| RF-17 | Reporte de problemas | Media | Ampliación | Soporte |
| RF-18 | Sugerencia de nuevo lugar | Media | Ampliación | Soporte |
| RF-19 | Seguimiento de tickets (Mis tickets) | Media | Ampliación | Soporte |
| RF-10 | Inicio de sesión como administrador | Alta | MVP | Administración |
| RF-11 | CRUD de lugares turísticos | Alta | MVP | Administración |
| RF-23 | Gestión de reportes de usuarios | Media | Ampliación | Administración |
| RF-24 | Revisión de sugerencias de lugares | Media | Ampliación | Administración |
| RF-25 | Gestión de usuarios y roles | Baja | Ampliación | Administración |
| RF-29 | Moderación de reseñas | Media | Ampliación | Administración |
| RF-12 | Animación de carga | Media | MVP | Experiencia |

## 5.2 Requisitos no funcionales

| Categoría | ID | Condición de calidad exigida |
| --- | --- | --- |
| Rendimiento | RNF-03, RNF-04 | El catálogo carga en menos de 3 segundos con conexión estándar y el mapa responde a filtros y desplazamientos en menos de 2 segundos. |
| Usabilidad | RNF-01, RNF-02 | La ficha de un atractivo se alcanza en un máximo de 3 pasos desde la pantalla principal, con diseño mobile-first plenamente funcional en pantallas de smartphone. |
| Accesibilidad | RNF-12 | Tamaños de fuente legibles y contraste mínimo AA según WCAG, verificado en condiciones de luz solar directa. |
| Seguridad | RNF-06, RNF-07 | Contraseñas almacenadas cifradas y acceso al panel de administración restringido por rol, aplicado en la base de datos. |
| Disponibilidad | RNF-05 | Disponibilidad igual o superior al 95 % durante el período de pruebas. |
| Escalabilidad | RNF-08 | Incorporación de nuevas comunas o categorías mediante datos o configuración, sin modificar el código base. |
| Compatibilidad | RNF-09 | Ejecución sin errores críticos en las dos versiones más recientes de Android e iOS. |
| Mantenibilidad | RNF-10 | Código documentado y modular, verificable por el equipo. |
| Fiabilidad de datos | RNF-13 | Información de los lugares actualizable por el administrador con reflejo inmediato en la aplicación. |
| Localización | RNF-15 | Permisos de geolocalización solicitados con explicación previa de su propósito. |

# 6. Actores y casos de uso principales

## 6.1 Actores del sistema

| Actor | Tipo | Descripción |
| --- | --- | --- |
| Usuario | Primario, humano | Turista o residente. Sin iniciar sesión puede registrarse, iniciar sesión, recuperar su contraseña y explorar el catálogo y el mapa, buscar lugares, ver los cercanos y leer reseñas (CU-01 a CU-04 y CU-11 a CU-20, salvo CU-18). Con sesión activa accede además a su perfil, su cuenta, las visitas, las medallas, el avatar, los tickets y la publicación de reseñas. |
| Administrador | Primario, humano | Cuenta con rol de administrador. Mantiene el catálogo, resuelve reportes y sugerencias, gestiona las reseñas y administra usuarios y roles (CU-28 a CU-33). |
| Servicio de geolocalización | Secundario, sistema | Módulo de geolocalización del dispositivo, accedido mediante Capacitor. Entrega la posición usada por el mapa (CU-12), por la vista de lugares cercanos (CU-20) y por la validación de proximidad al registrar una visita (CU-21). |
| Supabase | Secundario, sistema | Provee autenticación, persistencia, almacenamiento de imágenes y la ejecución de las reglas de negocio implementadas en la base de datos, como el otorgamiento de medallas (CU-22). |
| OpenStreetMap | Secundario, sistema | Entrega las teselas cartográficas que Leaflet renderiza como fondo del mapa (CU-12, CU-19 y CU-20). |

## 6.2 Casos de uso principales

| ID | Caso de uso | Actor principal | Descripción | RF |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CU-01 | Registrar usuario | Usuario | Crear una cuenta con correo y contraseña. | RF-01 |
| CU-02 | Aceptar términos y condiciones | Usuario | Aceptar los Términos y Condiciones como parte obligatoria del registro. | RF-21 |
| CU-03 | Iniciar sesión | Usuario | Autenticarse para acceder a las funciones que requieren sesión. | RF-02 |
| CU-04 | Recuperar contraseña | Usuario | Solicitar un enlace de recuperación y definir una nueva contraseña. | RF-13 |
| CU-05 | Visualizar perfil | Usuario | Consultar el avatar, las estadísticas y las medallas recientes, y activar el modo oscuro. | RF-03, RF-34 |
| CU-06 | Editar perfil | Usuario | Modificar nombre, imagen de perfil y datos de cuenta. | RF-03 |
| CU-07 | Configurar cuenta | Usuario | Ajustar las opciones de la cuenta, gestionar el permiso de ubicación y consultar los Términos y Condiciones. | RF-20, RF-21 |
| CU-08 | Eliminar cuenta | Usuario | Eliminar la cuenta y los datos asociados, previa confirmación. | RF-22 |
| CU-09 | Cambiar contraseña | Usuario | Definir una nueva contraseña con sesión activa, verificando la actual. | RF-32 |
| CU-10 | Cerrar sesión | Usuario | Terminar la sesión activa y volver a Inicio como visitante. | RF-33 |
| CU-11 | Visualizar lugares turísticos | Usuario | Consultar el listado de atractivos con nombre, tipo, comuna y gratuidad. | RF-04 |
| CU-12 | Visualizar en el mapa | Usuario | Ver los atractivos como marcadores geolocalizados por categoría. | RF-08 |
| CU-13 | Buscar lugares turísticos | Usuario | Buscar atractivos por nombre desde el buscador de Inicio o del catálogo. | RF-30 |
| CU-14 | Filtrar por tipo de atractivo | Usuario | Mostrar solo los lugares de una categoría. | RF-05 |
| CU-15 | Filtrar por comuna | Usuario | Mostrar solo los lugares de una comuna. | RF-06 |
| CU-16 | Filtrar por gratuidad | Usuario | Mostrar solo los lugares gratuitos o pagados. | RF-07 |
| CU-17 | Ver detalle turístico | Usuario | Revisar la ficha completa del lugar: imágenes, dirección, horario, gratuidad, contacto y reseñas. | RF-04 |
| CU-18 | Publicar reseña | Usuario | Calificar un lugar con 1 a 5 estrellas y un comentario opcional, o editar la reseña propia. | RF-28 |
| CU-19 | Filtrar atractivos en el mapa | Usuario | Filtrar los marcadores por tipo, comuna o gratuidad. | RF-09 |
| CU-20 | Ver lugares cercanos | Usuario | Mostrar en el mapa los atractivos a 2 km o menos de la posición actual. | RF-31 |
| CU-21 | Registrar visita | Usuario | Confirmar la visita a un lugar estando dentro del radio de proximidad válido. | RF-14 |
| CU-22 | Obtener medallas | Usuario | Recibir automáticamente las medallas cuyo umbral se alcanza y los ítems de avatar que desbloquean. | RF-15, RF-27 |
| CU-23 | Consultar visitas y medallas | Usuario | Revisar los lugares visitados, las medallas obtenidas y el progreso por categoría. | RF-16 |
| CU-24 | Reportar problema en un lugar | Usuario | Informar un error en la información de un lugar o un problema de la aplicación. | RF-17 |
| CU-25 | Sugerir nuevo lugar | Usuario | Proponer un lugar nuevo para que el administrador lo evalúe. | RF-18 |
| CU-26 | Consultar mis tickets | Usuario | Revisar los reportes y sugerencias enviados y su estado actual. | RF-19 |
| CU-27 | Personalizar avatar | Usuario | Seleccionar boca, ojos, accesorio y ropa o cuerpo entre los ítems disponibles y desbloqueados. | RF-26, RF-27 |
| CU-28 | Iniciar sesión como administrador | Administrador | Acceder al panel con una cuenta que tiene rol de administrador. | RF-10 |
| CU-29 | Gestionar lugares turísticos | Administrador | Crear, consultar, actualizar y eliminar lugares, incluidas sus imágenes. | RF-11 |
| CU-30 | Gestionar reportes | Administrador | Revisar los reportes y actualizar su estado hasta resolverlos. | RF-23 |
| CU-31 | Gestionar sugerencias | Administrador | Revisar las sugerencias, consultar su ubicación referencial y resolverlas. | RF-24 |
| CU-32 | Gestionar reseñas | Administrador | Eliminar desde la ficha del lugar una reseña inapropiada o falsa. | RF-29 |
| CU-33 | Gestionar usuarios y roles | Administrador | Consultar las cuentas registradas y administrar la asignación del rol de administrador. | RF-25 |

## 6.3 Descripción textual del diagrama de casos de uso

Los casos de uso se representan en cuatro diagramas, uno por área funcional, con numeración correlativa: Cuenta y acceso (CU-01 a CU-10), Catálogo y mapa (CU-11 a CU-20), Gamificación y soporte (CU-21 a CU-27) y Panel de administración (CU-28 a CU-33). En cada uno, el actor humano se ubica a la izquierda del límite del sistema.

- Cuenta y acceso: CU-01 «include» CU-02, porque aceptar los términos es obligatorio para registrarse. CU-04 «extend» CU-03, CU-06 «extend» CU-05, y CU-08 y CU-09 «extend» CU-07. CU-10 se asocia directamente con el Usuario.

- Catálogo y mapa: CU-13 a CU-17 «extend» CU-11, porque buscar, filtrar o abrir el detalle son acciones opcionales sobre el listado. CU-17, CU-19 y CU-20 «extend» CU-12, de modo que el detalle de un lugar es accesible desde el catálogo y desde el mapa. CU-18 «extend» CU-17, porque la reseña se publica desde el detalle del lugar.

- Gamificación y soporte: CU-22 «extend» CU-21, con la condición de que la visita complete el umbral de una medalla; los ítems que esa medalla desbloquea quedan disponibles en CU-27. CU-23 a CU-27 se asocian directamente con el Usuario.

- Panel de administración: CU-28 a CU-33 se asocian con el Administrador. Iniciar sesión como administrador (CU-28) es precondición de CU-29 a CU-33, no una relación «include».

- Sesión activa: los casos de uso de usuario que requieren sesión (CU-05 a CU-10, CU-18 y CU-21 a CU-27) la tienen como precondición; no se modela como «include» de CU-03.

- Actores secundarios: el Servicio de geolocalización participa en CU-12, CU-20 y CU-21, OpenStreetMap en CU-12, CU-19 y CU-20, y Supabase en todos los casos de uso que persisten o consultan datos.

- En toda relación «extend», la flecha del diagrama va desde el caso que extiende hacia el caso base, por ejemplo de CU-04 hacia CU-03.

# 7. Estructura de Desglose del Trabajo (EDT)

La EDT descompone el trabajo total del proyecto en cuatro fases orientadas a entregables, con sus paquetes de trabajo. Todo el trabajo necesario está contenido en alguno de ellos; lo que no aparece en la EDT no forma parte del alcance. La estructura, las duraciones y los criterios de aceptación corresponden a la EDT aprobada del proyecto.

## 7.1 Estructura jerárquica

| 1.0 | Planificación | Fase inicial de organización y definición del proyecto. |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Coordinación inicial | Definir a fondo el problema a resolver, la metodología de trabajo y las responsabilidades de cada integrante. |
| 1.2 | Levantamiento de requerimientos | Determinar los requerimientos funcionales y no funcionales del proyecto, y los componentes necesarios para el MVP. |
| 2.0 | Diseño | Fase de diseño de la solución antes de iniciar el desarrollo. |
| 2.1 | Diseño y arquitectura | Realizar los diagramas, modelos y wireframes necesarios antes de pasar al desarrollo. |
| 3.0 | Desarrollo | Fase de construcción del software (frontend y backend). |
| 3.1 | Desarrollo frontend | Desarrollar el código frontend de la aplicación, tomando en cuenta los diseños y wireframes ya definidos. |
| 3.2 | Desarrollo backend | Implementar la base de datos y la lógica de negocio (API, autenticación, CRUD de lugares). |
| 4.0 | Pruebas y Despliegue | Validación final y publicación del proyecto. |
| 4.1 | Pruebas | Realizar pruebas funcionales con usuarios reales para validar el MVP. |
| 4.2 | Despliegue | Documentar el proyecto y publicar la versión final de la aplicación. |

## 7.2 Diccionario de la EDT

| Código | Paquete | Entregables | Criterios de aceptación | Recursos | Duración |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Coordinación inicial | Documento de planificación inicial (roles, metodología, alcance preliminar). | El documento está aprobado por todo el equipo y define claramente roles y metodología. | Equipo completo | 1 semana |
| 1.2 | Levantamiento de requerimientos | Lista de requerimientos formales (RF/RNF) y MVP priorizado. | Los requerimientos están documentados, priorizados (MVP vs. deseable) y validados por el equipo. | Equipo completo | 1 semana |
| 2.1 | Diseño y arquitectura | Wireframes de las vistas de la app, diagrama de arquitectura y modelo de base de datos. | Los wireframes y diagramas cubren todos los módulos comprometidos y son validados por el equipo y la docente guía. | Equipo completo | 2 semanas |
| 3.1 | Desarrollo frontend | App móvil funcional: catálogo, filtros, mapa, login, gamificación, soporte, configuración y panel de administración (vista). | La interfaz implementa todas las pantallas del MVP y de las ampliaciones (medallas, avatar, tickets, configuración) y es coherente con los wireframes aprobados. | Encargado(s) frontend | 6 semanas |
| 3.2 | Desarrollo backend | Base de datos, API funcional, CRUD de lugares, autenticación de usuario y administrador, disparadores de medallas y desbloqueo de ítems, período de enfriamiento de visitas y función de eliminación de cuenta. | El backend responde correctamente a las operaciones comprometidas (registro, login, CRUD, filtros, visitas, medallas, tickets, eliminación de cuenta) sin errores críticos. | Encargado(s) backend | 6 semanas |
| 4.1 | Pruebas | Informe de resultados de las pruebas de usabilidad y funcionalidad. | Se ejecutan los casos de prueba definidos y se documentan los resultados y hallazgos. | Equipo completo | 2 semanas |
| 4.2 | Despliegue | Documentación final del proyecto y aplicación publicada. | La aplicación queda desplegada y accesible, con documentación técnica y de usuario completa. | Equipo completo | 1 semana |

El presupuesto asignado a cada paquete es $0: el proyecto se ejecuta íntegramente con planes gratuitos y con dedicación del propio equipo, conforme a la restricción C-02.

## 7.3 Resumen por módulo

| Módulo | Duración | Hitos clave |
| --- | --- | --- |
| Planificación | 2 semanas | Coordinación inicial completa; requerimientos y MVP definidos. |
| Diseño y arquitectura | 2 semanas | Wireframes aprobados; diagrama de arquitectura y modelo de base de datos listos. |
| Usuario (registro, login, perfil) | Incluido en Desarrollo | Módulo de autenticación funcional; edición de perfil operativa. |
| Catálogo (visualización y filtros) | Incluido en Desarrollo | Catálogo con filtros por tipo, comuna y gratuidad funcionando. |
| Mapa (visualización e interacción) | Incluido en Desarrollo | Mapa interactivo con marcadores y filtros operativo. |
| Gamificación (visitas, medallas y avatar) | Incluido en Desarrollo | Registro de visitas con validación de proximidad; medallas otorgadas automáticamente; avatar personalizable con ítems desbloqueables. |
| Soporte y cuenta (reportes, sugerencias, tickets, configuración) | Incluido en Desarrollo | Reporte de problemas, sugerencia de lugares y seguimiento de tickets operativos; configuración y eliminación de cuenta disponibles. |
| Administración (login admin + CRUD) | Incluido en Desarrollo | Panel de administración funcional con CRUD de lugares completo. |
| Experiencia (UI y animaciones) | Incluido en Desarrollo | Animación de carga y flujo de navegación implementados. |
| Pruebas | 2 semanas | Pruebas funcionales con usuarios reales documentadas. |
| Despliegue | 1 semana | Aplicación publicada y documentación final entregada. |
| Total | 18 semanas | — |

## 7.4 Hitos del proyecto

| Hito | Fecha | Semana | Condición de cierre |
| --- | --- | --- | --- |
| Coordinación inicial | Agosto 2026 | 1 | Problema, metodología y responsabilidades definidos. |
| Levantamiento de requerimientos | Agosto 2026 | 2 | Requisitos formalizados y alcance priorizado. |
| Diseño y arquitectura | Agosto – septiembre 2026 | 3-4 | Diagramas, modelo de datos y wireframes validados. |
| Desarrollo frontend | Septiembre – octubre 2026 | 5-10 | Pantallas implementadas conforme a los diseños. |
| Desarrollo backend | Octubre – noviembre 2026 | 10-15 | Base de datos, reglas de acceso y lógica de negocio operativas. |
| Pruebas | Noviembre 2026 | 16-17 | Pruebas con usuarios reales ejecutadas y documentadas. |
| Despliegue | Diciembre 2026 | 18 | Versión final publicada y documentación entregada. |

El solapamiento entre las semanas 10 y 15 es deliberado: el desarrollo frontend avanza inicialmente contra datos de prueba y se integra con el backend a medida que este queda disponible. Ese solapamiento concentra la mayor carga de trabajo del proyecto y es la principal fuente de riesgo de cronograma.

# 8. Registro de riesgos

Cada riesgo se evalúa según su probabilidad de ocurrencia y el impacto que tendría sobre los objetivos del proyecto, ambos en escala alta, media o baja. La exposición combina ambos factores y ordena la atención del equipo. La estrategia sigue la clasificación estándar para amenazas: evitar, mitigar, transferir o aceptar.

| ID | Riesgo | Prob. | Impacto | Expos. | Estrategia | Respuesta planificada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R-01 | El equipo de tres personas resulta insuficiente para el volumen de desarrollo comprometido. | Alta | Alto | Crítica | Mitigar | Priorizar estrictamente por MVP, repartir el trabajo entre frontend y backend, y revisar el avance en reuniones semanales para redistribuir carga a tiempo. |
| R-02 | Crecimiento del alcance por incorporación de nuevas funcionalidades durante el desarrollo. | Alta | Alto | Crítica | Mitigar | Aplicar control de cambios sobre la línea base: toda incorporación se documenta, se evalúa contra el cronograma y requiere aprobación antes de implementarse. |
| R-03 | Desfase del cronograma por la carga académica de otras asignaturas. | Alta | Medio | Alta | Mitigar | Reservar holgura en las semanas finales, adelantar el trabajo documental en los períodos de menor carga y monitorear el cumplimiento de hitos. |
| R-04 | Errores en las políticas de acceso por fila que expongan datos o bloqueen operaciones legítimas. | Media | Alto | Alta | Mitigar | Revisar las políticas por pares, mantener un conjunto de pruebas de acceso por rol y verificar cada cambio antes de integrarlo. |
| R-05 | Los planes gratuitos de los servicios externos imponen límites o generan costos imprevistos. | Media | Alto | Alta | Mitigar | Monitorear el consumo de cuotas, limitar las solicitudes innecesarias y mantener identificada una alternativa de proveedor de teselas. |
| R-06 | Problemas al empaquetar o probar en iOS por falta de equipamiento adecuado. | Media | Alto | Alta | Aceptar | Priorizar la validación en Android, realizar pruebas tempranas de empaquetado y documentar explícitamente cualquier limitación de cobertura en iOS. |
| R-07 | La precisión de la geolocalización en zonas urbanas densas impide registrar visitas legítimas. | Media | Medio | Media | Mitigar | Calibrar el radio de proximidad con pruebas en terreno y entregar un mensaje explicativo cuando el registro se rechace. |
| R-08 | No se alcanza la cantidad mínima de usuarios para las pruebas de usabilidad. | Media | Medio | Media | Mitigar | Reclutar participantes con anticipación entre compañeros y contactos, y ofrecer sesiones breves en modalidad presencial y remota. |
| R-09 | La mantención manual del catálogo deja información desactualizada y afecta la calidad percibida. | Media | Medio | Media | Mitigar | Cargar el catálogo desde fuentes oficiales, acotar su tamaño inicial y aprovechar el canal de reportes de usuarios para detectar errores. |
| R-10 | Indisponibilidad temporal de un integrante por motivos personales o de salud. | Baja | Alto | Media | Mitigar | Mantener el código en el repositorio compartido y la documentación al día, evitando que un módulo dependa exclusivamente de una persona. |
| R-11 | Pérdida o desconfiguración de las credenciales de entorno, que no se versionan en el repositorio. | Media | Medio | Media | Mitigar | Documentar el procedimiento de configuración local y mantener un respaldo seguro accesible para los tres integrantes. |
| R-12 | Los usuarios rechazan el permiso de geolocalización y no pueden usar las funciones dependientes de ubicación. | Alta | Bajo | Media | Aceptar | Explicar el propósito del permiso antes de solicitarlo y garantizar que el catálogo y el mapa sigan operativos sin él. |
| R-13 | Interrupción del servicio del proveedor de backend durante una evaluación o demostración. | Baja | Alto | Media | Mitigar | Verificar el estado del servicio antes de cada instancia evaluativa y disponer de capturas y un video de respaldo de la aplicación en funcionamiento. |

# 9. Matriz RACI

La matriz asigna responsabilidades sobre los paquetes de trabajo. R indica quien ejecuta la tarea; A, quien responde por el resultado y aprueba (uno solo por actividad); C, a quien se consulta antes de decidir; e I, a quien se informa del resultado.

## 9.1 Roles del equipo

El equipo está compuesto por tres personas que asumen cinco roles; una misma persona puede cubrir más de uno. La asignación nominal debe completarse y aprobarse antes del inicio del desarrollo.

| Rol | Sigla | Responsabilidad principal | Integrante asignado |
| --- | --- | --- | --- |
| Jefatura de proyecto | JP | Planificación, seguimiento de hitos, control de cambios y relación con la patrocinadora. | Nicole Navarro |
| Análisis y documentación | AD | Levantamiento de requisitos, modelado, diagramas y documentación formal del proyecto. | Benjamín González, Nicole Navarro, Diana Avila |
| Desarrollo frontend | DF | Implementación de las pantallas y la navegación en Ionic y Angular. | Nicole Navarro |
| Desarrollo backend y base de datos | DB | Esquema de datos, políticas de acceso, funciones, disparadores y almacenamiento. | Benjamín González |
| Pruebas y calidad | QA | Diseño y ejecución de pruebas funcionales y de usabilidad, y seguimiento de hallazgos. | Diana Avila |

## 9.2 Asignación de responsabilidades

| Actividad / paquete de trabajo | JP | AD | DF | DB | QA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 Coordinación inicial y definición de roles | A | R | C | C | C |
| 1.2 Levantamiento de requerimientos y priorización | A | R | C | C | C |
| 1.x Seguimiento de hitos y control de cambios | A/R | C | I | I | I |
| 2.1 Modelo de datos y diagrama entidad-relación | A | R | C | R | I |
| 2.1 Arquitectura de la solución | A | R | C | R | I |
| 2.1 Wireframes y definición visual | A | R | R | I | C |
| 3.1 Frontend: autenticación, perfil y configuración | A | C | R | C | C |
| 3.1 Frontend: catálogo, filtros y mapa | A | C | R | C | C |
| 3.1 Frontend: gamificación, avatar y tickets | A | C | R | C | C |
| 3.1 Frontend: panel de administración | A | C | R | C | C |
| 3.2 Backend: esquema de datos y migraciones | A | C | I | R | I |
| 3.2 Backend: políticas de acceso y seguridad por rol | A | I | C | R | C |
| 3.2 Backend: validación de proximidad y funciones geoespaciales | A | I | C | R | C |
| 3.2 Backend: disparadores de medallas y desbloqueo de ítems | A | C | C | R | C |
| 3.2 Carga del catálogo inicial de atractivos | A | R | I | R | C |
| 3.x Integración entre frontend y backend | A | I | R | R | C |
| 4.1 Pruebas funcionales por módulo | A | I | C | C | R |
| 4.1 Pruebas de usabilidad con usuarios reales | A | C | C | I | R |
| 4.1 Corrección de hallazgos | A | I | R | R | C |
| 4.2 Despliegue de la aplicación | A | I | R | R | C |
| 4.2 Documentación final consolidada | A | R | C | C | C |
| 4.2 Presentación y entrega académica | A/R | R | R | R | R |

La jefatura de proyecto conserva la responsabilidad final sobre cada paquete porque es el rol que responde ante la patrocinadora por el cumplimiento del alcance y del cronograma. En la actividad de cierre todos los roles ejecutan, dado que la presentación y la defensa son colectivas.

# 10. Supuestos y restricciones

## 10.1 Supuestos

Los supuestos son condiciones que se dan por ciertas para planificar. Si alguno no se cumple, el plan debe revisarse; por eso varios de ellos tienen un riesgo asociado en el capítulo 8.

| ID | Supuesto | Riesgo asociado |
| --- | --- | --- |
| S-01 | Los servicios de backend y de mapas se mantendrán disponibles en planes gratuitos durante todo el proyecto. | R-05 |
| S-02 | El equipo dispondrá del tiempo académico planificado en el cronograma de hitos. | R-03 |
| S-03 | El catálogo inicial podrá completarse con información recopilada por el equipo desde fuentes públicas. | R-09 |
| S-04 | Los usuarios finales cuentan con un smartphone con conexión a datos y capacidad de geolocalización. | R-12 |
| S-05 | Será posible reclutar al menos diez usuarios reales para las pruebas de usabilidad. | R-08 |
| S-06 | Los tres integrantes permanecerán en el proyecto hasta su cierre. | R-10 |
| S-07 | Las decisiones tecnológicas ya adoptadas se mantendrán sin cambios durante el desarrollo. | — |

## 10.2 Restricciones

| ID | Tipo | Restricción |
| --- | --- | --- |
| C-01 | Cronograma | El proyecto debe completarse en 18 semanas, entre agosto y diciembre de 2026, con fecha de entrega fija determinada por el calendario académico. |
| C-02 | Costo | No existe presupuesto institucional asignado. Cualquier costo lo asume el equipo, por lo que deben privilegiarse herramientas y planes gratuitos. |
| C-03 | Recursos | El equipo se compone de tres personas que además cursan otras asignaturas; no hay posibilidad de incorporar personal adicional. |
| C-04 | Tecnológica | La solución debe construirse sobre Ionic, Angular, Capacitor, Supabase y Leaflet con teselas de OpenStreetMap. Estas decisiones están tomadas y no se reabren. |
| C-05 | Plataforma | La aplicación debe ser utilizable en pantallas de smartphone con diseño mobile-first y funcionar en las versiones recientes de Android e iOS. |
| C-06 | Dominio | La cobertura del catálogo se limita a las comunas de Santiago y el idioma de la interfaz y de los contenidos es el español. |
| C-07 | Seguridad | Las credenciales de los servicios no se versionan en el repositorio y el control de acceso debe aplicarse en la base de datos, no solo en la interfaz. |
| C-08 | Operación | La mantención del catálogo es manual, a cargo del administrador de contenido; no hay integración automática con fuentes externas. |
| C-09 | Académica | Los entregables deben ajustarse a los formatos y plazos exigidos por la asignatura y ser validados por la docente guía. |

# 11. Criterios de aceptación y definición de éxito

## 11.1 Criterios de éxito del proyecto

El proyecto se declarará exitoso si se cumplen los siguientes criterios, verificables al cierre.

| Dimensión | Criterio | Indicador | Medio de verificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Alcance | Todos los módulos comprometidos quedan implementados y operativos. | 100 % de los RF comprometidos verificados contra sus criterios de aceptación. | Checklist de requisitos contra la ERS y demostración funcional. |
| Cronograma | Los hitos se cumplen en la fecha o semana planificada. | Al menos 90 % de los hitos cumplidos en plazo. | Registro de seguimiento de hitos. |
| Costo | El proyecto se ejecuta sin gasto institucional. | 0 % de gasto institucional; uso exclusivo de planes gratuitos. | Registro de servicios y planes contratados. |
| Calidad — usabilidad | La aplicación resulta usable para usuarios sin instrucción previa. | Al menos 10 usuarios reales, con una tasa de finalización de tareas igual o superior al 80 %. | Informe de pruebas de usabilidad. |
| Calidad — rendimiento | El sistema responde dentro de las cotas comprometidas. | Catálogo en menos de 3 segundos y mapa en menos de 2 segundos, en red estándar. | Mediciones registradas en el informe de pruebas. |
| Calidad — seguridad | El control de acceso funciona según lo especificado. | Ningún acceso no autorizado al panel de administración; ninguna contraseña almacenada en texto plano. | Pruebas de acceso por rol e inspección de la base de datos. |
| Documentación | La documentación técnica y de gestión queda completa y coherente entre sí. | Entregables E-04 a E-07 completos y trazables con la ERS. | Revisión documental de la docente guía. |
| Aceptación | La patrocinadora y la comisión aprueban el resultado. | Aprobación formal del proyecto de título. | Acta de evaluación. |

## 11.2 Definición de terminado

Un paquete de trabajo de desarrollo se considera terminado cuando cumple todas estas condiciones:

- El requisito asociado satisface todos sus criterios de aceptación definidos en la ERS.

- El código está integrado en la rama principal de desarrollo, sin errores de compilación.

- El comportamiento fue verificado en un dispositivo o emulador Android.

- Los casos de error previstos muestran mensajes comprensibles y no dejan la aplicación en estado indeterminado.

- Las reglas de acceso aplicables fueron verificadas con una cuenta sin privilegios.

- La documentación afectada quedó actualizada.

## 11.3 Criterios de aceptación del producto

La aceptación del producto se realiza por entregable. Cada requisito funcional tiene criterios verificables en la ERS, y cada paquete de la EDT tiene su criterio de aceptación en el diccionario del capítulo 7. La aceptación final requiere que los ocho entregables del apartado 4.2 estén completos, que el informe de pruebas documente la ejecución de los casos definidos y la corrección de los hallazgos críticos, y que la aplicación se encuentre desplegada y accesible en la fecha comprometida.